## 机能一览
分类 | 名称 | 说明 | 相关疑问 | DEMO范围
用户管理 | 考生注册画面 | 登录画面，需要有立即注册的链接 | 考生信息中，包含哪些内容 （昵称，姓名，部门 …) 请提供数据列表 | 是
| 考生管理画面 | 管理员用来审核的信息 需要支持考生信息批量导入 |  | 是
| 考生个人信息修改 | 修改昵称，密码 |  | 是
| 用户登录 | 单点登录唯一性限制 一个账号同一时间只能登录一次 | 准考证号估计不行，因为这个不是唯一信息 建议用身份证或用户名进行登录 | 是
题库管理 | 学科分类 | 建立各个学科的分类信息 | 学科分类需要有几级目录 | 是
| 题目维护 | 在一个学科分类下，进行题目的维护（增，删，改，查，禁用，启用） 需要支持题库的Excel导入，导出 支持单选题、多选题、判断题三种题型 多选题可选择项最多6个 |  | 是
练习与模拟 | 自我练习 | 选择学科，选择题型进行自行练习 练习后，进行答案对比 | 自我练习，是不是再每一道题目回答后，就马上进行是否正确的提醒
| 模拟考试 | 模拟考试和正式考试功能类似 可以选择已有的模拟试卷或选择自行出卷的内容 出题顺序需要随机 最后5分钟提醒 强行交卷 考虑完成自动批阅，立即批分，汇总结果 一开始如果进入，如果发现有未完成的考试，需要提醒是否立即进入 支持题号概览、通过题号选择答卷、检查漏题、作答标记、疑难标记等功能； | 如果，管理员关闭考生自行模拟组卷的功能，那历史上考试自行建立的模拟试卷是不是也不能继续使用了 | 是
| 自行模拟组卷 | 这个功能和系统管理\模拟组卷类似 只是这种模拟组卷，考试范围只能是建立人自己 这个功能管理员可以关闭
正式考试 | 正式考试 | 正式考试模拟考试，功能类似 | 支持死机、掉电时自动记录并重新登录续考功能 死机，重启，也会消耗考试时间，否则就存在漏洞了 | 是
系统管理 | 模拟组卷 | 建立模拟考试的试卷 模拟组卷和正式组卷功能类似 选择题目（随机选择，或人工选择） 考生范围，考试时长，最后提醒时间设置 开始时间，截止时间 空白考卷导出PDF | 选择题目时，自定义抽题规则和题型分值标准功能 不明白什么意思 考试范围，只要明确到部门，还是必须明确到人员呢 支持系统管理员根据角色权限分级组织考试，组织考试和组卷是一个动作还是两个动作？ | 是
| 模拟组卷关闭 | 关闭考生自行模拟组卷的功能
| 正式组卷 | 正式组卷和模拟组卷，功能类似 |  | 是
统计分析 | 题库正确率分析
| 分析报表 | 支持成绩排序、导出、归档操作，支持考生成绩分析 支持以单位、部门、科目等多条件的分析报表功能 | 需要提供具体的样式
| 成绩归档管理 |  | 需要提供具体的样式
| 汇总报表 |  | 需要提供具体的样式
注册机制 | 提醒注册 | 打开登录页时，检查注册码是否存在，不存在需要填写注册码信息才能进行登录
| 注册机 | 根据机器码，生成注册号码

## 详细进度
分类 | 程序模块 | 当前进度(%) | 说明 | 开始日期 | 结束日期 | time axis 2015-01-29 to 2016-09-19
设计阶段 | 需求分析，DB设计，概要设计 |  |  | 2016-06-06 | 2016-06-12 | bar: 2016-06-06
DEMO阶段 | 考生注册画面 |  | 直接开发 | 2016-06-13 | 2016-06-19 | bar: 2015-02-09 to 2015-02-13; 2015-02-25 to 2015-02-27; 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-06-13
| 考生管理画面（不含导入，导出Excel） |  | 直接开发 | bar: 2015-02-25 to 2015-02-27; 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2015-03-16 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2016-06-13
| 考生个人信息修改 |  | 直接开发 | bar: 2015-03-09 to 2015-03-13; 2015-03-16 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2016-06-13
| 用户登录 |  | 直接开发 | bar: 2015-03-17 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2015-03-30 to 2015-04-03; 2015-04-06 to 2015-04-10; 2015-04-13 to 2015-04-17; 2015-04-20 to 2015-04-24; 2016-06-13
| 学科分类 |  | 直接开发 | 2016-06-20 | 2016-06-30 | bar: 2015-03-17 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2015-03-30 to 2015-04-03; 2015-04-06 to 2015-04-10; 2015-04-13 to 2015-04-17; 2015-04-20 to 2015-04-24; 2016-06-20 to 2016-06-27
| 题目维护 |  | 直接开发 | bar: 2015-03-17 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2015-03-30 to 2015-04-03; 2015-04-06 to 2015-04-10; 2015-04-13 to 2015-04-17; 2015-04-20 to 2015-04-24; 2016-06-20 to 2016-06-27
| 模拟考试 |  | 模拟页面 | bar: 2015-02-12 to 2015-02-13; 2015-02-15 to 2015-02-17; 2015-02-25 to 2015-02-27; 2016-06-20 to 2016-06-27
| 正式考试 |  | 模拟页面 | bar: 2015-02-25 to 2015-02-27; 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2015-03-16 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2016-06-20 to 2016-06-27
| 模拟组卷 |  | 直接开发 | bar: 2015-02-09 to 2015-02-13; 2016-06-20 to 2016-06-27
| 正式组卷 |  | 直接开发 | bar: 2015-02-13; 2015-02-15 to 2015-02-17; 2016-06-20 to 2016-06-27
主要功能开发 | 模拟考试 |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-17 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-04 to 2016-07-11
正式考试 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-04 to 2016-07-11
自我练习 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-04 to 2016-07-11
自行模拟组卷 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-04 to 2016-07-11
模拟组卷关闭 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-04 to 2016-07-11
考生管理画面（导入，导出Excel） | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-04 to 2016-07-11
| 题库正确率分析 |  |  | 2016-07-18 | 2016-07-31 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-18 to 2016-07-25
分析报表 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-18 to 2016-07-25
成绩归档管理 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-07-18 to 2016-07-25
汇总报表 | bar: 2015-03-16 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2016-07-18 to 2016-07-25
上线试运行 | 试运行 |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 | bar: 2015-03-16 to 2015-03-20; 2015-03-23 to 2015-03-27; 2016-08-01 to 2016-08-29
辅助功能 | 提醒注册开发 |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-30 | bar: 2015-04-06 to 2015-04-10; 2015-04-13 to 2015-04-17; 2015-04-20 to 2015-04-24; 2015-04-27 to 2015-04-28; 2016-08-15 to 2016-08-29
注册机开发 | bar: 2015-04-06 to 2015-04-10; 2015-04-13 to 2015-04-17; 2015-04-20 to 2015-04-24; 2015-04-27 to 2015-04-28; 2016-08-15 to 2016-08-29
安装包手册编写 | bar: 2015-04-06 to 2015-04-10; 2015-04-13 to 2015-04-17; 2015-04-20 to 2015-04-24; 2015-04-27 to 2015-04-28; 2016-08-15 to 2016-08-29
文档撰写 | bar: 2015-04-06 to 2015-04-10; 2015-04-13 to 2015-04-17; 2015-04-20 to 2015-04-24; 2015-04-27 to 2015-04-28; 2016-08-15 to 2016-08-29
系统验收 |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-15 | bar: 2015-03-02 to 2015-03-06; 2015-03-09 to 2015-03-13; 2016-09-05 to 2016-09-12